PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 3]

| Họ và tên | Nguyễn Tuấn Hưng | Mã sinh viên | B25DTCN244 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | K25_CNTT1 | Mã đề | 03 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De03.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đội xe | Quản lý xe, tài xế xe và phụ xe | US-01 | Là nhân viên quản lý, tôi muốn có thể xem và cập nhật thông tin xe/tài xế để đảm bảo chính xác quy trình vận hành của các xe. |
| Vận hành đưa đón | Lập và phân công chuyến đưa đón Theo dõi vị trí xe qua GPS | US-02 | Là nhân viên vận hành, tôi muốn ứng dụng có thể giúp tôi lập và phân công chuyến đưa đón, để sắp xếp tài xế cùng xe hợp lý tránh việc bị trùng lịch. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Tiêu chí I (Independent) | Story gộp phân công chuyến đưa đón, theo dõi vị trí xe qua GPS; các chức năng có thể phát triển, kiểm thử và phát hành riêng, đồng thời có các phụ thuộc khác nhau |
| Tiêu chí S (Small) | Phạm vi quá lớn vì bao gồm ít nhất 3 chức năng khác nhau, nhiều luồng nghiệp vụ và tích hợp; khó hoàn thành, kiểm thử trong một Sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên vận hành, tôi muốn hệ thống phân công chuyến đưa đón, để có thể cân đối thời gian hợp lý hơn. |
| US-X2 | Là nhân viên vận hành, tôi muốn theo dõi vị trí xe qua GPS, để biết được lịch trình di chuyển của xe tốt hơn. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Việc cập nhật thông tin xe/tài xế chính xác là nền tảng để nhân viên vận hành phân bố xe, tránh bị trùng lịch trong Release 1. |
| US-02 | Must | Phân công chuyến đưa đón là luồng để hệ thống không gặp lỗi khi nhiều xe/tài xế bị xếp chung chuyến. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Phụ xe A đã đăng nhập; phiếu chuyến đưa đón CD-003 được phân công cho phụ xe A | A mở phiếu chuyến đưa đón CD-003 theo đường dẫn | A xem được thông tin chuyến đưa đón cần thực hiện. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống sẽ báo “không tìm thấy chuyến xe” do A không phải là người được phân công. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là tiêu chí cụ thể để nghiệm thu từng User Story. DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung áp dụng cho các hạng mục được coi là hoàn thành

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Xử lý thông tin xe, tài xế và nhiều quy tắc nghiệp vụ khác |
| US-02 | 5 | Cần kiểm tra trạng thái xe/tài xế trước khi phân công chuyến |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên ngồi lại với nhau, thảo luận rủi ro và các trường hợp có thể xảy ra và đưa ra 1 phương án chung (người đánh giá SP thấp nhất và cao nhất sẽ đứng lên nêu lý do).

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity trung bình: (18+22+20)/3 = 20 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | + Capacity bình thường: 4 người x 10 ngày = 40 người-ngày + Sprint 4 có 1 Dev nghỉ phép nên chỉ còn: 3 x 10 = 30 người-ngày + Tỉ lệ capacity: 30/40 = 0.75. SP dự kiến: 0.75 x 20 = 15 SP + Đội nên cam kết khoảng 15 SP. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn B1(3 SP) + B2 (5 SP) + B3(5 SP) = 13 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Cho phép phụ xe có thể đăng nhập ứng dụng bằng mã OTP, nhận được thông báo khi được phân công chuyến xe đưa đón và xem được chi tiết phiếu chuyến đưa đón của mình. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình hiển thị giao diện chi tiết phiếu chuyến đưa đón | UI/UX | 6 giờ |
| Phát triển mã nguồn/API và lấy kết quả theo đúng phụ xe đang đăng nhập; kiểm tra quyền phân công và chỉ trả thông tin chi tiết khi hợp lệ | Development | 8 giờ |
| Kiểm thử quyền truy cập, kết quả trả về khi phụ xe được/không được phân công cho chuyến xe đó | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 18 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Ở ngày thứ 4, thực tế còn 20 SP và lý tưởng còn 13,2 SP. Chênh lệch = 20 − 13,2 = 6,8 SP còn nhiều hơn kế hoạch => Đội đang chậm tiến độ (Behind schedule) |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường: từ ngày 0 đến ngày 2, số lượng SP không giảm (vẫn giữ nguyên 22 SP) Rủi ro: công việc chưa được hoàn thành đúng tiến độ, làm tăng nguy cơ dồn việc vào cuối Sprint và không đạt Sprint Goal. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Stakeholders | Scrum Master | Developers |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

+ Product Owner ghi nhận yêu cầu vào Product Backlog, làm rõ lợi ích và tiêu chí chấp nhận, sau đó sắp xếp ưu tiên. + Yêu cầu không tự động thêm vào Sprint đang chạy. => Cách làm này thể hiện nguyên tắc “Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng”, khi phản hồi của Stakeholder được tiếp nhận và ưu tiên theo giá trị.